## RISCO
Registro/Identificação dos Riscos nos OBJETIVOS constantes no PDI-UFSCar 2018-2022 (Apêndice A)
Projeto: XXXX
UNID. | OBJETIVOS PDI-UFSCar | AÇÕES | RISCOS IDENTIFICADOS | Gravidade do risco | Urgência do risco | Tendência do risco | GUT | TRATAMENTO DO RISCO | INDICADORES/METAS/JUSTIFICATIVAS
PROACE | Objetivo 1.1: Minimizar a evasão e a retenção nos cursos da UFSCar. | b) Ampliar programas permanência acadêmica dos alunos | - FALTA DE VERBA/ORÇAMENTO; PANDEMIA COVID 19 | 5 | 5 | 5 | 125 | Evitar | Apenas 20% das metas foram atingidas pelas seguintes justificativas…. Indicadores….
PROACE | Objetivo 1.4: Criar e utilizar mecanismos de acompanhamento de egressos UFSCar. | a) Elaborar questionários e enquetes periódicas por meios eletrônicos e das redes sociais para acompanhar os egressos. |  | 4 | 4 | 4 | 64 | Mitigar
PROACE | Objetivo 1.4: Criar e utilizar mecanismos de acompanhamento de egressos UFSCar. | b) Analisar indicadores sobre os egressos da UFSCar. |  | 3 | 3 | 3 | 27 | Aceitar
Note on F4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Gravidade do dano ou prejuízo que pode ocorrer
Note on G4: ação / chance de ocorrência do risco
Note on H4: Se nada for feito, a situação vai...
Note on I4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: IMPACTO/GRAVID-URGÊNCIA-TENDÊNCIA DO RISCO
Note on J4: ACEITAR - Aceitar o risco sem tomar nenhuma ação de prevenção. Permite que se planejem contingências. MITIGAR - Tomar ações preventivas para reduzir o impacto do risco EVITAR - Modificar ou encerrar o processo. TRANSFERIR - Dividir ou transferir a responsabilidade e o impacto do risco a terceiros (Ex: Seguros e multas) COMPARTILHAR - Dividir a responsabilidade e o impacto de um risco positivo a terceiros