## CRONOGRAMA OBJETIVOS PDI-UFSCar
CRONOGRAMA DE AÇÕES DE GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE - DIRC/UFSCar
|  | 2021 |  | 2022
AÇÃO GESTÃO DE RISCOS / INTEGRIDADE | UNIDADE ORGANIZACIONAL | OUT | NOV | Coluna1 | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT2 | NOV2
Reunião Anual do CGIRC-UFSCar | REITORIA (CGIRC) | X | [10 empty] | X
APROVAR o cronograma de ações de gestão de riscos e integridade - DIRC | REITORIA (CGIRC) | X | [10 empty] | X
INTRODUZIR - Capacitação em Gestão de Riscos para Integridade no POCA-UFSCar | SEAD-UFSCar | X | X |  | X | X | [6 empty] | X
ATUALIZAR - Capacitação em Gestão de Riscos no POCA-UFSCar | SEAD-UFSCar | X | X |  | X | X | [6 empty] | X
ATUALIZAR o Plano de Integridade da UFSCar 2022-2023 junto às Unidades de Integridade | DIRC / UNID INTEGRIDADE |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
REVISAR o cumprimento do Plano de gestão de integridade da UFSCar 2021-2022 | DIRC / UNID INTEGRIDADE |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X
REUNIÃO COM AS UNIDADES ORGANIZACIONAIS PARA IDENTIFICAR RISCOS NOS OBJETIVOS DO PDI-UFSCar | APÊNDICE A - PDI/UFSCar (pág.180) |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
(SÃO 30 (TRINTA) OBJETIVOS DESDOBRADOS EM AÇÕES POR EIXOS TEMÁTICOS)
CONSTRUÇÃO/CONFECÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 2023 (RISCOS NOS OBJETIVOS DO PDI-UFSCar) | UNID.RESPONSÁVEIS OBJETIVOS DO PDI-UFSCar |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
OBSERVAÇÃO: DEMAIS ATRIBUIÇÕES DO DIRC ESTÃO EXPLÍCITAS NO ARTIGO 17 DA PGIRC-UFSCar
A aplicação deste CRONOGRAMA deve abranger, direta ou indiretamente, todas as áreas da Universidade até o final de 2022, período de vigência do atual Plano de Gestão de Riscos (2021-2022). Para a identificação, avaliação e tratamento dos riscos serão priorizada a integração com os objetivos previstos no PDI-UFSCar 2018-2022 e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis da organização, relevantes para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais.
Portanto todas ações previstas atendem à determinação do art. 17, inciso II, do Decreto nº 9.203/2017 e ao art. 5º da PGIRC - Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da UFSCar.