## RISCO
MAPEAMENTO DE RISCOS NOS PROCESSOS DAS UORGs VINCULADAS À PROPLAN (Processo23112.016883/2023-11)
|  |  |  | RISCO | MATRIZ GUT |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO | TRATAMENTO | COMUNICAÇÃO
No. | UORG | (MACRO)PROCESSO(S) | OBJETIVO(S) | RISCO IDENTIFICADO - CAUSA - EFEITO | G Gravidade | U Urgência | T Tendência | GUT | CLASSIFICAÇÃO | TRATAMENTO | COMUNICAÇÃO DOS RISCOS
1 | SPDI | Recomposição da equipe da SPDI para realizar levantamento, tratamento, monitoramento de indicadores e consolidação de informações, para uso em todos os processos da SPDI | Evitar descumprimento de prazos de prestação de informações aos órgãos de controle externos (TCU, CGU, MEC, INEP, MPF e outros) | faltam servidores em todas unidades da SPDI para evitar a interrupção e descumprimento de prazos, perda de continuidade de trabalhos de equipes únicas das unidades, imlicando em eventuais sanções dos órgãos de controle | 4 | 5 | 5 | 100 | ALTO | TRANSFERIR | ENVIAR DIRC
2 | DeDI | Estrutura Organizacional | Adequações na Estrutura Organizacional, Pareceres e Organogramas | falta de ordenamento administrativo, da estrutura organizacional e subordinações e de responsabilidades | 1 | 3 | 3 | 9 | BAIXO | MITIGAR | DENTRO APETITE
3 | DeDI | Indicadores | TCU | penalização e responsabilização, participam dos trabalhos: DeDI, SPDI, SIn, ProAd, ProGrad, ProPG, D. Medicina, ProGPe, ProACE | 4 | 5 | 5 | 100 | ALTO | COMPARTILHAR | ENVIAR DIRC
4 | DeDI | Sistema Censup | coletar dados institucionais, conferências, ajustes e informar ao MEC no sistema CenSup/INEP/MEC | não informar os dados, risco de sanção por parte do MEC e impacto da Martiz Orçamentária, participam dos trabalhos: DeDI, SPDI, SIn, ProAd, ProGrad, ProGPe, ProACE | 4 | 5 | 5 | 100 | ALTO | COMPARTILHAR | ENVIAR DIRC
5 | DeDI | Índice Geral de Governança (IGG) | Índice Geral de Governança (IGG) exigência do TCU | penalização e responsabilização | 4 | 5 | 5 | 100 | ALTO | COMPARTILHAR | ENVIAR DIRC
6 | DeInfo | Avaliação Institucional Interna – colaboração com a CPA | Interna | informação desatualizada ou ausente | 3 | 3 | 3 | 27 | BAIXO | MITIGAR | DENTRO APETITE
7 | DeInfo | Carta de Serviços | Carta de Serviços da UFSCar | descumprimento LAI | 3 | 3 | 3 | 27 | BAIXO | MITIGAR | DENTRO APETITE
8 | DeInfo | E-AGENDAS | informação à CGU | notificação de órgãos de controle | 3 | 3 | 3 | 27 | BAIXO | MITIGAR | DENTRO APETITE
9 | DeInfo | Indicadores | Colaboração internacional em Pesquisa | informação desatualizada, redução do potencial de competição em editais de fomento | 3 | 4 | 5 | 60 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
10 | DeInfo | Indicadores | Indicadores PPGs e Pesquisas | informação desatualizada, redução do potencial de competição em editais de fomento | 3 | 4 | 5 | 60 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
11 | DeInfo | Indicadores | Rankings | redução da visibilidade da instituição | 3 | 4 | 5 | 60 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
12 | DeInfo | Indicadores | Relatórios de Produção Acadêmica | informação desatualizada, redução do potencial de competição em editais de fomento | 3 | 4 | 5 | 60 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
13 | DeInfo | Indicadores | UFSCar em números | informação desatualizada | 3 | 4 | 5 | 60 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
14 | DeInfo | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais | LGPD, Obtenção da Informação, Triagem, Tratamento de Dados, Anonimização | penalização e responsabilização | 4 | 5 | 4 | 80 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
15 | DeInfo | PDA – PLANO DADOS ABERTOS | divulgação PDA | penalização e responsabilização | 3 | 5 | 4 | 60 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
16 | DeInfo | Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSCar (PDI) | Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSCar (PDI) | falta de acompanhamento das ações previstas | 4 | 4 | 5 | 80 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
17 | DeInfo | Prestação de Contas | Demonstrações Contábeis | Não recebimento de dados da ProAd, podendo implicar em penalização e responsabilização | 4 | 5 | 5 | 100 | ALTO | TRANSFERIR | ENVIAR DIRC
18 | DeInfo | Prestação de Contas | Relatório Anual de Gestão | penalização e responsabilização | 4 | 5 | 5 | 100 | ALTO | COMPARTILHAR | ENVIAR DIRC
19 | DeInfo | Prestação de Contas | Relatório, Certificado e Parecer de Auditoria CGU | penalização e responsabilização | 4 | 5 | 5 | 100 | ALTO | COMPARTILHAR | ENVIAR DIRC
20 | DeInfo | RELATÓRIO LAI / FALA.BR / AMLAI | informação à CGU | penalização e responsabilização | 3 | 4 | 4 | 48 | MÉDIO | MITIGAR | DENTRO APETITE
21 | DeInfo | Serviço de Informação ao Cidadão | Serviço de Informação ao Cidadão | penalização e responsabilização | 4 | 4 | 5 | 80 | MÉDIO | MITIGAR | DENTRO APETITE
22 | DeGPI | Processos Institucionais | Mapeamento de Processos Institucionais | falta de ordenamento administrativo, de responsabilidades, podendo implicar em redundância de etapas, com redução da eficiência | 3 | 4 | 5 | 60 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
23 | DIRC | elaborar e revisar, periodicamente, o Plano de Gestão de Riscos | Revisar Planos GR e INTEGRIDADE | Falta de servidores para executar o plano de gestão de riscos | 5 | 4 | 3 | 60 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
24 | DIRC | Monitorar a evolução dos níveis de riscos e a efevidade das medidas de controle | Fazer reunião CGIRC/ UORGs para tratamento de riscos | Tempestividade da alta gestão para convocar as reuniões | 4 | 3 | 5 | 60 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
25 | DIRC | dar suporte à identificação, análise e avaliação de riscos dos processos organizacionais selecionados para a implementação da Gestão de Riscos; | Suporte às UORGs | Não atendimento das UORGS às solicitações do DIRC | 5 | 3 | 4 | 60 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
26 | DIRC | consolidar os resultados das diversas áreas em relatórios gerenciais e encaminhá-los ao Comitê de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos | Consolidar dados para apresentar no CGIRC | Não atendimento das UORGS às solicitações do DIRC | 1 | 1 | 1 | 1 | BAIXO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
27 | DIRC | propor o desenvolvimento de cursos para capacitação continuada em Gestão de Riscos para os servidores envolvidos no processo de Gestão de Riscos | Manter os cursos atualizados no POCA e no ProExWeb | Falta de atualização das capacitações | 4 | 1 | 4 | 16 | BAIXO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
28 | DIRC | elaborar estratégia de Comunicação de Gestão de Riscos | Atualizar os proprietários de riscos e seus processos de trabalho atualizados quantos aos riscos inerentes aos seus processos | Ausência de responsáveis pelos processos | 4 | 3 | 4 | 48 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
29 | DIRC | indicadores de desempenho para a Gestão de Riscos, alinhados com os indicadores de desempenho da UFSCar; | Com base nos indicadores da UFSCar, identificar os indicadores de riscos | Falta de atualização dos indicadores | 5 | 4 | 5 | 100 | ALTO | COMPARTILHAR | ENVIAR DIRC
30 | DIRC | disseminação de informações sobre o Programa de Integridade | Após reunião CCIRC, emitir ofício circular disseminando o programa de integridade | Desinformação sobre o programa de integriidade da UFSCar | 4 | 1 | 4 | 16 | BAIXO | MITIGAR | DENTRO APETITE
31 | DIRC | planejar e participar de ações de treinamento e/ou capacitação relacionadas ao Programa de Integridade | Manter-se atualizado quanto a área de riscos para integridade | Não conformidade do programa | 4 | 1 | 3 | 12 | BAIXO | MITIGAR | DENTRO APETITE
32 | DIRC | elaborar e revisar, periodicamente, o Plano de Integridade | Revisar Planos GR e INTEGRIDADE | Ausência de Plano de Integridade vigente | 5 | 3 | 4 | 60 | MÉDIO | MITIGAR | DENTRO APETITE
33 | DIRC | Responder aos órgãos de controle demandas relativas à governança de riscos | Cumprir as solicitações de auditorias (SAs) | Monitoramento das recomentações pelos órgãos de controle (CGU e AudIn) | 5 | 1 | 1 | 5 | BAIXO | MITIGAR | DENTRO APETITE
34 | DIRC | Plano de Gestão de Riscos | Comunicação de Gestão de Riscos | falta ou ineficácia de comunicação | 4 | 4 | 4 | 64 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
35 | DIRC | Plano de Gestão de Riscos | Desempenho da Gestão de Riscos | falta de monitoramento dos riscos | 4 | 4 | 4 | 64 | MÉDIO | MITIGAR | DENTRO APETITE
36 | DIRC | Plano de Gestão de Riscos | Revisões da Gestão de Riscos | falta de aderência às atividades de gestão | 4 | 4 | 4 | 64 | MÉDIO | MITIGAR | DENTRO APETITE
37 | DIRC | Respostas às recomendações CGU | informação à CGU | penalização e responsabilização | 4 | 4 | 4 | 64 | MÉDIO | MITIGAR | DENTRO APETITE
38 | DIRC | Reuniões semestrais do CGIRC | informações ao Comitê de riscos | Ausência de tratamento adequado aos riscos | 5 | 4 | 5 | 100 | ALTO | COMPARTILHAR | ENVIAR DIRC
39 | DIRC | Atualização dos riscos nas UORGs | Atualizar riscos nos processos | UORGs não atenderem às demandas do DIRC | 5 | 4 | 5 | 100 | ALTO | COMPARTILHAR | ENVIAR DIRC
40 | DIRC | Estrutura Organizacional | Atualizar riscos nos objetivos estratégicos | UORGs responsáveis não atingirem metas previstas | 5 | 5 | 5 | 125 | EXTREMO | COMPARTILHAR | ENVIAR DIRC
41 | DIRC | Atualização das informações no sítio eletrônico do DIRC NA WEB | Atualizar dados e informações tempestivamente | Informações e dados incorretos e/ou desatualizados | 4 | 3 | 5 | 60 | MÉDIO | MITIGAR | DENTRO APETITE
42 | DIRC | Indicadores de GR | Reunião CGIRC | Informações e dados incorretos e/ou desatualizados | 4 | 5 | 4 | 60 | MÉDIO | MITIGAR | DENTRO APETITE
43 | DIRC | Relatórios de GR para reuniões do CGIRC | Reunião CGIRC | Informações e dados incorretos e/ou desatualizados | 4 | 5 | 4 | 60 | MÉDIO | MITIGAR | DENTRO APETITE
44 | PEI | Sistema e-MEC | Cadastramento de cursos de pós-graduação lato sensu | não informar os dados e impedimentos oferta de vagas | 3 | 4 | 4 | 48 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
45 | PEI | Sistema e-MEC | Abertura de processos reculatórios de cursos - criação, extinção, reconhecimento e renovação de reconhcimento | não informar os dados, cancelamento do processo e irregularidade na oferta de vagas de cursos de graduação | 5 | 4 | 4 | 80 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
46 | PEI | Sistema e-MEC | Atualizar informações Institucionais e de cursos | não informar os dados, risco de sanção por parte do MEC e impedimentos oferta de vagas | 4 | 3 | 4 | 48 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
47 | PEI | Sistema e-MEC | Instruir e acompanhar processos de avaliação in loco de cursos de graduação | não realizar planejamento de ações, risco de sanção por parte do MEC e atribuição de baixo conceito aos cursos de graduação | 5 | 4 | 4 | 80 | MÉDIO | COMPARTILHAR | DENTRO APETITE
48 | PEI | ENADE | coordenar e assessorar coordenações de curso no processo do ENADE | risco de queda no conceito da instituição e imposição de medidas regulatórias dos cursos de graduação | 5 | 4 | 4 | 80 | MÉDIO | TRANSFERIR | DENTRO APETITE
49 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | BAIXO | ACEITAR O RISCO | DENTRO APETITE
50 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | BAIXO | TRANSFERIR | DENTRO APETITE

## GUT
MATRIZ G.U.T - GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA

## CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO EM BAIXO-MÉDIO-ALTO-EXTREMO

## TRATAMENTO
TRATAMENTO DO RISCO: ACEITAR, EVITAR, MITIGAR...

## COMUNICAÇÃO
COMUNICAÇÃO: ENVIAR OS RISCOS ALTOS/EXTREMOS PARA O DIRC
APÓS A IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS ALTOS E EXTREMOS - OBRIGATORIAMENTE - A UNIDADE ORGANIZACIONAL
DEVE ENVIAR A PLANILHA VIA EMAIL PARA O DIRC ( feliz@ufscar.br )
A ETAPA DE MONITORAMENTO NO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS DA UFSCAR CONSISTE NA VERIFICAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DOS RISCOS AO LONGO DO TEMPO.
- OS GESTORES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS, O CGIRC/UFSCAR E, ESPECIALMENTE O O DIRC/SPDI DEVEM MANTER
OS RELATÓRIOS SOBRE RISCOS ATUALIZADOS COM VISTA À PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
PORTANTO, O PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS DEVE SER PERMANENTE, DINÂMICO E CONTÍNUO, SEMPRE OBSERVANDO
AS RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS DOS ATORES ENVOLVIDOS E DEFINIDOS PELA PGIRC/UFSCAR.
https://www.dirc.ufscar.br/riscos/manual-de-gestao-de-riscos.pdf/view

## APETITE AO RISCO
APETITE A RISCO DA UFSCar
PGIRC-UFSCar, Art.2º | , Inciso XVIII – apetite ao risco: nível de risco que uma organização está disposta a aceitar.